## Presupuesto Desarrollo Web v1.0
Presupuesto
Actividades | Fecha Inicio | Duracion | Fecha Fin
Planificacion | 2021-01-14 | 2 dias | 2021-01-16
Diseño | 2021-01-17 | 20 dias | 2021-02-07
Pruebas | 2021-02-08 | 5 dias | 2021-02-13
Revision | 2021-02-14 | 1 dia | 2021-02-15
Proyecto Final | 16-feb + 15 dias mantenimiento gratis
Valor: $100,00 final.-

## Detalles y formas de trabajo
Detalles
Planificacion | Definir objetivos, Plataformas y herramientas de desarrollo, Fases de desarrollo del sitio web, Hosting, SEO | Entrevita con el cliente, definicion de objetivos, presentacion de sketch
Diseño | Estructura del sitio web (maquetacion), Mantenimiento (una vez entregado el proyecto, cuenta con 15 dias gratis de mantenimiento, despues se abona extra), Capacitaciones (1 gratis por año), Seo (Rankeo del sitio web) | Detalle de lo que incluye y lo que NO incluye el proyecto
Pruebas | Antes de hacer la entrega final del sitio web, dispongo de 5 dias de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento | Testeo final
Revision | Se comparte con el cliente el proyecto final. Buscando la aprobacion del sitio web o en caso de modificaciones se hara un nuevo contrato con los detalles correspondientes. | Presentacion del proyecto ante el cliente
Proyecto Final | Con el proyecto finalizado, el cliente debera respetar el contrato firmado en la planificacion, donde se detallaron las formas de trabajo y fechas de pago | Sitio web funcionando al 100%